《2015年福建省1%人口抽样

调查省级经费》项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

为认真做好我省2015年全国1％人口抽样调查工作，2014年12月，成立了由孙希有局长任组长、省直13个部门分管领导组成的福建省1％人口抽样调查工作协调小组，协调小组办公室设在省统计局，具体负责调查的组织实施和日常工作。

（二）项目基本情况

1.项目立项申报情况

根据《全国人口普查条例》的规定，国务院决定2015年进行全国1%人口抽样调查。为贯彻落实国务院《关于开展2015年全国1%人口抽样调查的通知》（国办发〔2014〕33号）精神，福建省人民政府下发了《关于认真做好我省2015年全国1％人口抽样调查的通知》（闽政办〔2014〕154号），部署做好我省2015年1%人口抽样调查工作。

2.项目涉及范围及主要内容

这次调查，国家在我省抽取2100个小区，涉及全省各市、县（区），调查对象为抽中小区内的全部人口（不包括港澳台居民和外国人），样本量约52万人。调查内容为人口和住户的基本情况，主要包括姓名、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、社会保障、婚姻、生育、死亡、住房情况、生育意愿等。调查的标准时点是2015年11月1日零时。

3.总体目标

通过调查，全面掌握2010年以来我省人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，客观反映城镇化水平与进程，为制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持。

二、项目实施基本情况

（一）项目的组织管理情况

1.严格执行调查方案。严格按调查方案规定的制度、方法、标准、流程、技术规范开展工作，严谨细致地做好调查各环节工作，对照调查方案、工作细则和工作计划，对前期各项准备工作进行认真梳理和总结，查找工作短项，对可能影响数据质量的问题和偏差及时进行纠正。

2.严格数据质量管控。人口抽样调查办公室要按照国家的要求，健全完善全流程质量控制办法，针对调查工作的重点、难点，制订科学合理的质量控制措施。特别对于应登记人口、流动人口、出生死亡、受教育状况、就业情况等重点指标，切实研究把握，防止出现大的偏差。认真开展数据联审、评估、论证工作，确保数出有据。建立目标责任制，构筑起自上而下、层层落实的工作责任体系，把质量责任落实到具体人。各级调查协调小组对本级数据质量负总责，若有问题对主要领导进行问责。

3.加强督查指导。在调查的各个阶段、各个环节加强协调，协力抓好数据质量和工作质量的督促检查和指导。特别是在调查摸底和入户登记的关键阶段，各级调查机构要组织人员深入基层一线，现场检查指导，随时掌握调查进度，及时发现工作中的薄弱环节，促进工作均衡发展。

4.坚持依法调查。要求各级调查机构严格遵守《统计法》和《人口普查条例》，不得强令或授意调查人员在数据上弄虚作假。引导被调查家庭和人员按照调查方案规定的内容和要求，如实申报，不得瞒报、虚报、迟报、拒报调查资料。广大调查人员坚决做到依法摸实情、报实数，坚决排除各种人为干扰，杜绝违法违纪现象发生。

（二）项目财务管理状况

1.项目投入情况

此项目调查经费来源省财政拨款，项目总预算800万元，财政预算资金到位率达到100%。

2.项目实际支出情况

项目总支出297.79万元，资金使用率为37.22%。主要内容是：办公费90.56万元，印刷费20.36万元，邮电费1.48万元，差旅费11.75万元，会议费3.13万元，培训费54.67万元，维修维护费28.99万元，信息网络购置费16.80万元，分配地市试点工作经费70万元，其他费用0.05万元。

3.项目财务管理情况

项目经费管理由局办公室（财务处）负责，严格按财务管理规定，实施专项管理，用于1%人口抽样调查业务开支。在项目实施阶段，编制细化项目预算，按照局长办公会议批准的年度预算和内部财务管理制度，做好经费保障，资金使用合法、合规，保证了项目的顺利进行，达到了预期效果。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

按照国家统计局统一部署，在我省1％人口抽样调查工作协调小组办公室的指导下，通过各级统计部门和广大调查人员的共同努力，我省2015年全国1%人口抽样调查顺利完成了数据采集、编码、核实、汇总等主要工作，对各设区市2015年主要人口指标数据进行了评估，发布了评估结果。采用单位自评及专家组评审的方法，对照2015年度经费使用情况及产出、效益情况，综合评价得分。本项目自评得分为96分。自评等级优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

1.年初绩效目标财政预算资金到位率达到100%，财政预算资金使用率达到50%以上。目标完成情况为：财政预算资金到位率达到100%，财政预算资金使用率达到37.24%。预算资金使用率偏低的原因为本项目为跨年项目，部分工作尚未完成，部分政府采购项目尚未开展。

2.本次调查覆盖率绩效目标为全省人口的1%，目标完成情况为：共调查人数44万人，超过全省人口的1%。通过这次抽样调查，全面摸清了我省人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的基本情况，为认识适应引领新常态，科学制定国民经济和社会发展“十三五”规划，全面建成更高水平小康社会提供了强有力的统计信息支持；对于统筹城乡发展，扩大居民消费、增加就业，提供义务教育、基本医疗、住房保障以及推进基本公共服务均等化也产生了重要的促进作用。

（1）常住人口

2015年11月1日零时，全省常住人口（未含金门、马祖等岛屿人口，下同）为3834万人。同第六次人口普查2010年11月1日零时的3689万人相比，五年共增加145万人，增长3.93%，年平均增长率为0.77%。

（2）家庭户人口

全省常住人口中共有家庭户1178万户，家庭户人口为3665万人，平均每个家庭户的人口为3.11人，比2010年第六次人口普查的2.98人增加0.13人。

（3）性别构成

全省常住人口中，男性人口为1948万人，占50.8%；女性人口为1886万人，占49.2%。总人口性别比（以女性为100，男性对女性的比例）由2010年第六次人口普查的106.0下降为103.3。

（4）年龄构成

全省常住人口中，0-14岁人口为621万人，占16.2%；15-64岁人口为2887万人，占75.3%；65岁及以上人口为326万人，占8.5%。同2010年第六次人口普查相比，0-14岁人口比重上升0.7个百分点，15-64岁人口比重下降1.3个百分点， 65岁及以上人口比重上升0.6个百分点。

（5）民族构成

全省常住人口中，汉族人口为3742万人，占97.6%；各少数民族人口为92万人，占2.4%。同2010年第六次人口普查相比，汉族人口增加133万人，增长3.69%；各少数民族人口增加12万人，增长15.00%。

（6）各种受教育程度人口

全省人口中，具有大学（指大专以上）教育程度人口为376万人；具有高中（含中专）教育程度人口为575万人；具有初中教育程度人口为1484万人；具有小学教育程度人口为1051万人（以上各种受教育程度的人包括各类学校的毕业生、肄业生和在校生）。

同2010年第六次人口普查相比，每10万人中具有大学教育程度人口由8361人上升为9807人；具有高中教育程度人口由13876人上升为14997人；具有初中教育程度人口由37886人上升为38706人；具有小学教育程度人口由29801人下降为27413人。

（7）城乡人口

全省常住人口中，居住在城镇的人口为2395万人，占62.5%；居住在乡村的人口为1439万人，占37.5%。同2010年第六次人口普查相比，城镇人口增加289万人，乡村人口减少144万人，城镇人口比重上升5.4个百分点。

（8）人口流动

全省常住人口中，居住地与户口登记地所在的乡镇街道不一致且离开户口登记地半年以上人口为1265万人，其中市辖区内人户分离人口为99万人，不包括市辖区内人户分离的人口为1166万人。同2010年第六次人口普查相比，居住地与户口登记地所在的乡镇街道不一致且离开户口登记地半年以上人口增加158万人，增长14.27%。

（三）项目绩效分析

本项目绩效评价方法主要有比较法和因素分析法，评价指标分一级指标3项，二级指标12项，三级指标30项。一级指标中，按百分制分析，投入分值30分，过程分值30分，产出与效益分值40分；得分情况为，投入得分28分，过程得分30分，产出与效益得分38分，总得分96分，评价等级为优秀。扣分原因主要是：资金使用率偏低，截至2015年12月31日，该项目尚未结束，2016年继续开展调查工作要使用大部分资金；统计资料尚未编写出版。

四、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1.调查对象的配合度不高。近年来，调查对象对统计调查的配合程度有所减弱。有的认为调查与个人无关，怕麻烦，不愿意被打扰；有的由于个人经历等原因对基层政府工作存在抵触心理，故意为难甚至出现辱骂调查员等极端行为。

2.调查对象的隐私保护意识会影响调查的开展。现代社会，人们的隐私保护意识越来越强，相当一部分调查对象对于人口调查所涉及的教育、职业、婚姻、收入、住房情况等信息一般都不愿意透露。调查登记中可能遇到大量的门难进、脸难看、话难听的现象，对调查工作带来不便。

3.锁定调查对象难。随着社会经济发展而形成的地区之间、城乡之间人口流动数量的加大、流动频率的加快、流动范围的扩大，以及人口的居住地与户籍地分离等现象十分突出，势必带来找人难、锁定被调查对象难等客观问题。

4.存在人为干扰的可能。当前，很多与人口有关的指标体现着经济发展成效，人口城镇化率、人均GDP和人口出生率、出生人口政策符合率等仍是作为考核地方党政领导工作实绩的重要依据，文盲率、人均受教育年限等指标也与地方政府行政管理工作密切相关，这些都使得在实施人口调查中排除人为干扰，核准查实人口数据的难度增大。

5.调查方式转变问题。2015年1%人口抽样调查主要采取调查员手持PDA入户的方式进行调查，有条件的地区鼓励使用互联网进行填报。调查方式的转变有利于提高工作效率，与此同时，也对调查员的素质提出了更高的要求，很多老调查员虽然经验丰富但不懂得使用PDA和互联网，年轻的调查员能熟练使用PDA却调查经验不足。

（二）项目改进措施

1.教育每个调查员既要当好战斗员，也要当好宣传员，通过行之有效的工作，争取普查对象的理解、支持和配合。

2.要求调查人员在遵守保密纪律的前提下，还必须强化政策解读，打消调查对象的疑虑，争取调查对象的信任。

3.要特别注意调动和发挥好熟悉情况的居委会、村委会等基层组织的作用，动员其积极支持并参与调查。

4.要求调查员一定要坚持原则，把依法调查贯穿始终。

5.省市两级加强对调查员的业务技能培训，有条件的地区鼓励老少搭配进行调查。

五、下一步改进工作的意见和建议

绩效自评工作是一项复杂细致的工作，涉及面广，填写难度大，希望省财政厅能够加强绩效自评工作的指导与检查，并将针对绩效自评工作实务开展专题培训。